## cronograma
SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B - IDE 8730 |  |  |  | CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | % PREV. | Valor | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | Arquitetura e elementos de urbanismo | 55.56% | 264274.1398 |  | 91200.4189 |  | 101932.7692 |  | 42548.3567 |  | 14296.2975 |  | 14296.2975 |  | 264274.1398
1.1 | Esquadrias | 10.99% | 52270.9292 | 50% | 26135.4646 | 50% | 26135.4646 | [6 empty] | 100% | 52270.9292
1.2 | Revestimento | 22.3% | 106053.3547 | 35% | 37118.6741 | 35% | 37118.6741 | 30% | 31816.0064 |  |  |  |  | 100% | 106053.3547
1.3 | Pavimentação | 11.75% | 55892.5604 | 50% | 27946.2802 | 50% | 27946.2802 | [6 empty] | 100% | 55892.5604
1.4 | Soleiras, rodapés e peitoris | 4.513% | 21464.7005 |  |  | 50% | 10732.3502 | 50% | 10732.3502 |  |  |  |  | 100% | 21464.7005
1.5 | Pintura | 6.011% | 28592.595 | [6 empty] | 50% | 14296.2975 | 50% | 14296.2975 | 100% | 28592.595
2 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 18.38% | 87431.5729 |  | 4385.3618 |  | 4385.3618 |  | 24931.1881 |  | 36781.8282 |  | 16947.833 |  | 87431.5729
2.1 | Aparelhos e acessórios sanitários | 10.48% | 49862.3762 |  |  |  |  | 50% | 24931.1881 | 50% | 24931.1881 |  |  | 100% | 49862.3762
2.2 | Equipamentos | 1.072% | 5097.1928 | [8 empty] | 100% | 5097.1928 | 100% | 5097.1928
2.3 | tubulações e conexões de ferro galvanizado | 1.844% | 8770.7236 | 50% | 4385.3618 | 50% | 4385.3618 | [6 empty] | 100% | 8770.7236
2.4 | Acessórios | 1.656% | 7877.1621 | [6 empty] | 50% | 3938.581 | 50% | 3938.581 | 100% | 7877.1621
2.5 | Acessórios | 3.327% | 15824.1183 | [6 empty] | 50% | 7912.0591 | 50% | 7912.0591 | 100% | 15824.1183
3 | Instalações elétricas e eletronicas | 22.11% | 105165.3645 |  | 32889.1395 |  | 12319.5934 |  | 42755.9532 |  | 17200.6683 |  |  |  | 105165.3645
3.1 | Quadro de força | 1.118% | 5317.6251 | 100% | 5317.6251 | [8 empty] | 100% | 5317.6251
3.2 | Centro de distribuição de iluminação/tomadas | 1.027% | 4887.3917 | 100% | 4887.3917 | [8 empty] | 100% | 4887.3917
3.3 | Eletrodutos e acessórios | 2.732% | 12997.301 | 100% | 12997.301 | [8 empty] | 100% | 12997.301
3.4 | Cabos e fios (condutores) | 4.073% | 19373.6434 | 50% | 9686.8217 | 50% | 9686.8217 | [6 empty] | 100% | 19373.6434
3.5 | Chaves com fusíveis | 1.107% | 5265.5434 |  |  | 50% | 2632.7717 | 50% | 2632.7717 |  |  |  |  | 100% | 5265.5434
3.6 | Disjuntores | 2.16% | 10274.6471 |  |  |  |  | 100% | 10274.6471 |  |  |  |  | 100% | 10274.6471
3.7 | Iluminação e tomadas | 3.677% | 17489.1107 |  |  |  |  | 100% | 17489.1107 |  |  |  |  | 100% | 17489.1107
3.8 | Aterramento e proteção contra descargas | 3.428% | 16305.0315 | [6 empty] | 100% | 16305.0315 |  |  | 100% | 16305.0315
3.9 | Instalação de rede estruturada | 2.598% | 12359.4238 |  |  |  |  | 100% | 12359.4238 |  |  |  |  | 100% | 12359.4238
3.10 | Teste de desepenho dos pontos lógicos | 0.1883% | 895.6368 | [6 empty] | 100% | 895.6368 |  |  | 100% | 895.6368
4 | Instalações mecanicas e de utilidades | 1.954% | 9292.5959 | [5 empty] | 2203.5214 |  | 7089.0745 |  |  |  | 9292.5959
4.1 | Ar condicionado central | 0.1985% | 943.9866 | [6 empty] | 100% | 943.9866 |  |  | 100% | 943.9866
4.2 | Ventilação mecanica | 1.292% | 6145.0879 | [6 empty] | 100% | 6145.0879 |  |  | 100% | 6145.0879
4.3 | Gás combustível | 0.4633% | 2203.5214 |  |  |  |  | 100% | 2203.5214 |  |  |  |  | 100% | 2203.5214
5 | Instalações de combate e prevenção incendio | 1.619% | 7700.4194 | [6 empty] | 100% | 7700.4194 |  |  | 100% | 7700.4194
6 | Serviços finais | 0.3786% | 1800.9763 | [8 empty] | 100% | 1800.9763 | 100% | 1800.9763
| TOTAIS | 100% | 475665.0688 | [11 empty] | 475665.0688
| DESEMBOLSO FISICO MENSAL |  |  | 27.01% |  | 24.94% |  | 23.64% |  | 17.46% |  | 6.947% |  | 100%
| DESEMBOLSO FISICO ACUMULADO |  |  | 27.01% |  | 51.95% |  | 75.59% |  | 93.05% |  | 100% |  | 100%
| DESEMBOLSO FINANANCEIRO MENSAL |  |  |  | 128474.9202 |  | 118637.7244 |  | 112439.0194 |  | 83068.288 |  | 33045.1068
| DESEMBOLSO FINANANCEIRO ACUMULADO |  |  |  | 128474.9202 |  | 247112.6446 |  | 359551.664 |  | 442619.952 |  | 475665.0688
0
Arinos MG, 26 de novembro de 2018

## ID 8780 Serviços Remanescentes
SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B - IDE 8730
ITEM | DESCRIÇÃO | % PREV. | Valor
1 | Arquitetura e elementos de urbanismo | 55.56% | 264274.1398
1.1 | Esquadrias | 10.99% | 52270.9292
1.2 | Revestimeento | 22.3% | 106053.3547
1.3 | Pavimentação | 11.75% | 55892.5604
1.4 | Soleiras, rodapés e peitoris | 4.513% | 21464.7005
1.5 | Pintura | 6.011% | 28592.595
2 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 18.38% | 87431.5729
2.1 | Aparelhos e acessórios sanitários | 10.48% | 49862.3762
2.2 | Equipamentos | 1.072% | 5097.1928
2.3 | tubulações e conexões de ferro galvanizado | 1.844% | 8770.7236
2.4 | Acessórios | 1.656% | 7877.1621
2.5 | Acessórios | 3.327% | 15824.1183
3 | Instalações elétricas e eletronicas | 22.11% | 105165.3645
3.1 | Quadro de força | 1.118% | 5317.6251
3.2 | Centro de distribuição de iluminação/tomadas | 1.027% | 4887.3917
3.3 | Eletrodutos e acessórios | 2.732% | 12997.301
3.4 | Cabos e fios (condutores) | 4.073% | 19373.6434
3.5 | Chaves com fusíveis | 1.107% | 5265.5434
3.6 | Disjuntores | 2.16% | 10274.6471
3.7 | Iluminação e tomadas | 3.677% | 17489.1107
3.8 | Aterramento e proteção contra descargas | 3.428% | 16305.0315
3.9 | Instalação de rede estruturada | 2.598% | 12359.4238
3.10 | Teste de desepenho dos pontos lógicos | 0.1883% | 895.6368
4 | Instalações mecanicas e de utilidades | 1.954% | 9292.5959
4.1 | Ar condicionado central | 0.1985% | 943.9866
4.2 | Ventilação mecanica | 1.292% | 6145.0879
4.3 | Gás combustível | 0.4633% | 2203.5214
5 | Instalações de combate e prevenção incendio | 1.619% | 7700.4194
6 | Serviços finais | 0.3786% | 1800.9763
| TOTAIS | 100% | 475665.0688